## 1.1. план-график
Утверждаю:
Главный инженер-заместитель
генерального директора
ОГУЭП "Облкоммунэнерго"
_____________________М.А. Давыдов
"___"_________________2019 г.
План-график проведения ремонтной программы электрических сетей и оборудования в 2020 году хозяйственным способом
Филиал | Населенный пункт | Наименование объекта | Инв. номер | Месяц выполнения работ
|  |  |  | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
АЭС | Ангарский р-н | ВЛ-10 кВ ф. "Дальний" отпайка на Чебогоры и Якимовку (оп №№ 1-20) | 1120022
АЭС | Ангарский р-н | КЛ-10 кВ № 727 ТП-70 РУ-10 кВ яч.1 до КТПН-699 РУ-10 кВ яч.2 | 1220181
АЭС | г. Ангарск | ВЛ-0,4 кВ КТПН-680п ф.1, МБДОУ дс №7, мкр-н 4 Новый | 1110051
АЭС | г. Ангарск | ВЛ-0,4 кВ ТП-3 ф.4 | 1110061
АЭС | г. Ангарск | ВЛ-0,4 кВ ТП-67п ф.1, ул. Новоселовская, мкр-н Старица | 1110037
АЭС | г. Ангарск | ВЛ-0,4 кВ КТПН-78п ф.2, МБДОУ дс №7, мкр-н 4 Новый | 1110042
АЭС | г. Ангарск | ВЛ-0,4 кВ ТП-68п ф.2, ул. Нестерова, ул. Обручева, ул. Покровского, мкр-н Кирова | 1110041
АЭС | г. Ангарск | ВУ-0,4 кВ ж.д.№10 от ТП-29м3, 29 микрорайон; ВУ-0,4 кВ ж.д.№41а от ТП-15м10, 15 микрорайон; ВУ-0,4 кВ ж.д.№7 от ТП-3м3, 93 квартал, г. Ангарск. | 00000386, 00000314, 00000167
АЭС | г. Ангарск | Ремонт трансформаторов по филиалам ОГУЭП "Облкоммунэнерго"
АЭС | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Зелёный городок ф.№1 ул. Дубинина от ТП-232 | У1110118
АЭС | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кв ф.№1 ул. Октябрьская от ТП-9 | У1110078
АЭС | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ул. Садовый тупик от ТП-61 | У1120001
АЭС | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Зелёный городок ф.№1 ул. Попова от ТП-74,74а | У1110127
АЭС | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 ул. Водников от ТП-150 | У1110036
АЭС | г. Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Ф. №1 ул. 7 ноября от ТП-58а | Ч00520099
АЭС | д. Совхозная | ВЛ-0,4 кВ КТПН-732п ф.2, ул. Лесная | 1110129
АЭС | п. Мегет | ВЛ-0,4 кВ КТПН-703п ф. 1, ул. Майская | 1110117
АЭС | п. Мишелёвка | ВЛ-0,4 кв Ф.№1 ул.Комарова, от ТП-14 | У1110255
АЭС | п. Тальяны | ВЛ-0,4 кВ КТПН-904, ф.1 | 1110157
АЭС | с. Одинск | ВЛ-0,4 кВ ТП-4 ф.9 ул. Ленина | 1110141
АЭС | с. Савватеевка | ВЛ-0,4 кВ ТП-8 ф.8, ул. Токарева | Ч00517822
АЭС | с. Савватеевка | КЛ-0,4 кВ ТП-8 ф.3 до ВУ ж.д. №№ 1-15 , ул. Токарева | Ч00517822
ИЭС | автодорога Байкальский тракт | ВЛ-10 кВ "ПС 110/35/10 кВ "Летняя", яч. №14 - Патроны Б" от опоры №1 до опоры №18. | 000080190
ИЭС | автодорога Иркутск - Б. Голоустное | ВЛ-10 кВ "ПС 35/10 кВ "Н. Кочергат", яч. №6 - М. Голоустное" от опоры №265 до опоры №273. | 000080263
ИЭС | автодорога Иркутск - Б. Голоустное | ВЛ-10 кВ "Светлячки - Г. Ключ" от опоры №314 до опоры №333. | 000080161
ИЭС | автодорога Иркутск - Б. Голоустное | ВЛ-10 кВ "Светлячки - Г. Ключ" от опоры №48 до опоры №69. | 000080161
ИЭС | автодорога Иркутск - Б. Голоустное | ВЛ-10 кВ "Светлячки - Г. Ключ" от опоры №69 до опоры №86. | 000080161
ИЭС | г. Байкальск | ВЛ-0,4 кВ от ТП-12, фидер "ул. Байкальская". | С-0000064
ИЭС | г. Байкальск | ВЛ-0,4 кВ от ТП-13, фидер "ул. Железнодорожная". | С-0000064
ИЭС | г. Байкальск | ВЛ-0,4 кВ от ТП-13, фидер "ул. Советская". | С-0000064
ИЭС | г. Байкальск | ВЛ-0,4 кВ от ТП-13, фидер "ул. Строительная, пер. Школьный". | С-0000064
ИЭС | г. Слюдянка | ВЛ-0,4 кВ от ТП-20, фидер "Куприна". | С-0000131
ИЭС | д. Быстрая | ВЛ-0,4 кВ от ТП "Школа", фидер "Заречная левая". | С-0000132
ИЭС | д. Зорино-Быково. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-562 "Поселок", фидер "Нагорная" от опоры №1 до опоры №16. | 000080261
ИЭС | д. Зорино-Быково. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-562 "Поселок", фидер "Трактовая начало" от опоры №1 до опоры №13. | 000080261
ИЭС | п. Байкал | ВЛ-0,4 кВ от ТП-534 "Баранчик", фидер "Кудашова" от опоры №10 до опоры №34. | Ч00517862
ИЭС | п. Бухун | ВЛ-0,4 кВ от ТП-563 "Поселок" по ул. Некрасова. | 000080162
ИЭС | п. Бухун | ВЛ-10 кВ "ПС 35/10 кВ "Горохово" - В. Кет, отпайка опора №403 - ТП-563 "Поселок"" от опоры №1 до опоры №8. | 000080163
ИЭС | п. Култук | ВЛ-0,4 кВ от ТП-8, фидер "Сплавная". | С-0000123
ИЭС | п. Марково | ВЛ-10 кВ "РП-10 кВ "Маркова", яч. №14 - Маркова А" от РП-10 кВ "Маркова" до ТП-423 "Поселок". | 011312248
ИЭС | п. Утулик | ВЛ-0,4 кВ от ТП-30, фидер "ул. Красногвардейская". | С-0000064
ИЭС | с. М. Голоустное | ВЛ-0,4 кВ от ТП-470 "Лесхоз", фидер "Черемуховая, Кропочева" от опоры №1 до опоры №17. | 000312134
КЭС | г. Киренск | ВЛ-0,4 кВ от ТП-30137 фидер №4 "ул.Майская, ул.Речная" | 000002147
КЭС | г. Киренск | РУ-0,4 кВ ТП 30104, 30111, 30112, 30115, 30126, 30139 (установка изолированной PEN-шины) | 0000510005, 0000510008, 0000312047, 0000510009, 0000510011
КЭС | г. Киренск | Трансформатор силовой ТМ-400/10/0,4 на ТП 30011; ТМ-400/10/0,4 на ТП 30048 | 0000210012, 0000210026
КЭС | г. Киренск, п. Алексеевск, с. Кривая Лука | ВЛ-10/0,4 кВ (пасынкование) | 000002125, 000002128, Ч00511044, Ч00511043
КЭС | г. Киренск, с. Кривая Лука | РУ-0,4 кВ ТП 30006, 30026,30035, 30036, 30041, 30046, 30057, 30402, 30406 (установка изолированной PEN-шины) | 0000312026, 0000312006, 0000312063, 0000312034, 0000312036
КЭС | с. Кривая Лука | ВЛ-0,4 кВ от ТП-30405 фидер №1 "ул.Молодежная", №2 "Столовая" | Ч00511037
М-ЧЭС | п. Луговка, п. Слюдянка | ВЛ 35 кВ Мусковит-Мама | 113004
НЭС | г. Нижнеудинск | КЛ-10 кВ Ф№4, 5, 6, Ак, Бк | с122003, с122001, с122002
НЭС | г. Тулун | ВЛ-0,4 кВ Ф№2 ТП №38 "РСУ быта"- 0,250 км | Т0002405
НЭС | г. Тулун | ВЛ-0,4 Ф№1 ТП №42 "ПДУ"-0,900км | Т00002405
НЭС | г. Тулун | ВЛ-0,4 Ф№2 ТП №75 " Базарная"-1км | Т00002405
НЭС | п. Евдокимово | ВЛ-0,4 кВ Ф №1 ТП №342"Школьная"-2,07км | Т0000012
НЭС | р.п. Куйтун | ВЛ-0,4 кВ Ф №1 ТП №12 "Гагарина"-0,710км | Т00002413
НЭС | р.п. Куйтун | ВЛ-0,4 кВ Ф №2 ТП №12 "Гагарина "-0,64км | Т00002413
НЭС | р.п. Куйтун | ВЛ-0,4 кВ Ф №3 ТП №12 "Гагарина "-0,510км | Т00002413
СЭС | г. Зима | ВЛ-0,4 кВ «Коминтерна» от ТП-130 | З0000444
СЭС | г. Зима | ВЛ-0,4 кВ «Полевая» от ТП-103 | З0000444
СЭС | г. Саянск | ВЛ-10 кВ «Отпайка ВСО» | 32001
СЭС | п. Балаганск | ВЛ-0,4 кВ «Суворова» от ТП-15 | З0510109
СЭС | п. Залари | ВЛ-0,4 кВ «Пушкина» от ТП-18 | З0000596
СЭС | п. Новонукутский | ВЛ-0,4 кВ «Квартал» от ТП-8 | З0000521
СЭС | п. Тыреть-1 | ВЛ-0,4 кВ «Советская» от ТП-4 | З0000310
ТЭС | г. Тайшет | ВЛ-0,4 кВ. ф. "Победы" от ТП-29. | 1110075.
ТЭС | г. Тайшет | ВЛ-0,4 кВ. Ф. "Новая" от ТП-36. | 1110084
ТЭС | г. Тайшет | ВЛ-10 кВ ф. №3 от ПС-35/10 кВ. "Мелькомбинат", инв. №1120247 (Диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ. ф.№4 от ПС-110 кВ Тяговая Тайшет-Запад) протяжённость 0,225 км. КР ВЛ-0,4 кВ. ф. "Победы" ТП-5а г. Тайшет, инв. №1110013, протяжённость 0,520 км. | 1121803, 1110013.
УКЭС | г. Усть-Кут | ВЛ-0,4 кВ ф. 1,2,3 от ТП-3П | 1110291 1120162 1120163
УКЭС | п. Магистральный | ВЛ-0,4 кВ ф.2,3 от КТП-41(М) | 1110315 1110316
УОЭС | п. Бохан | ВЛ-0,4 кВ Степанова от ТП Чайная | 00000061
УОЭС | п. Жигалово | ВЛ-0,4 кВ Советская от ТП 12 кв. дом | 00000026
УОЭС | п. Качуг | ВЛ-0,4 кВ Ленский расстрел от ТП СУ-2, | 000081093
УОЭС | п. Качуг | ВЛ-0,4 кВ Школьная от ТП ХПП | 000081050
УОЭС | п. Усть-Ордынский | ВЛ-0,4 кВ Кулункунская-1 от ТП Гагарина | 00000081
УОЭС | п. Усть-Уда | ВЛ-0,4 кВ Ваулова от ТП 1 (Первомайская) | З0000477
УОЭС | п. Усть-Уда | ВЛ-0,4 кВ Мичурина от ТП 22п (Альянс) | З0000477
УОЭС | с. Баяндай | ВЛ-0,4 кВ Гагарина от ТП Стадион | 00000012
УОЭС | с. Еланцы | ВЛ-0,4 кВ Садовая от ТП Анга | 00000006
УОЭС | с. Оса | ВЛ-0,4 кВ Сибирская от ТП Сибирская | 00000047
ЧЭС | г. Черемхово | ВЛ-0,4 кВ от ТП-114 ул.Российская, ул.Радищева | Ч0000407
ЧЭС | г. Черемхово | ВЛ-6кВ фидер №3 РП-134 | Ч0000956
ЧЭС | г. Черемхово | ВЛ-6кВ фидер №4 РП-134 | Ч0000526
ЧЭС | п. Михайловка | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 ул.Пролетарская | Ч0000546
ЧЭС | п. Михайловка | ВЛ-10 кВ фидер №10 от ЭЧЭ-23 "Тяговая Половина" | Ч0001019
Заместитель главного инженера В.В. Крупнов
Начальник ОЭ и ОР В.Ю. Тараненко