## 1.1. Свод
Утверждаю: |  | Согласовано:
Генеральный директор ОГУЭП "Облкоммунэнерго" |  | Главный инженер-заместитель
генерального директора
________________А.Ю.Анфиногенов |  | __________________М.А. Давыдов
"____"_________________2022г. |  | "____"_________________2022г.
Сводный расчет затрат на проведение ремонтной программы электрических сетей и оборудования в 2022 году выполняемой подрядным способом
№ п/п | Филиал | Стоимость, тыс.руб. без НДС | Кол-во лотов | Передано в КС | Заключено договоров | Стоимость договоров, тыс. руб | Остаток оплаты по договорам, тыс.руб.
1 | АЭС | 16071.92 | 31 |  | 1 | 2036.107 | 2036.107
2 | АЭС УП | 57195.4 | 53 | 6 | 18 | 18165.23 | 18165.23
3 | ИЭС | 320847.4 | 91 | 4 | 22 | 79125.6 | 79125.6
4 | КЭС | 16123.06 | 4 | 4
5 | МЧЭС | 72391.66 | 1 |  | 1 | 83127 | 72391.66
6 | НЭС | 10109.65 | 5
7 | НЭС ТП | 12761.6 | 4
8 | СЭС | 110159.64 | 16 | 4
9 | ТЭС | 17917.49 | 5 | 3 | 2 | 4895.45 | 4895.45
10 | УКЭС | 4998.228 | 1
11 | УОЭС | 181695.29 | 7 | 1 | 1 | 80498 | 10877.6525
12 | ЧЭС | 125613.89 | 27
ВСЕГО |  | 945885.228 | 245 | 22 | 45 | 267847.387 | 187491.6995
Заместитель главного инженера Крупнов В.В.
Начальник ОЭ и ОР Тараненко В.Ю.

## 3.1 расчет
План ввода и вывода из ремонта электрических сетей и оборудования, выполняемой подрядным способом на 2022 год ОГУЭП "Облкоммунэнерго"
п/п | Филиал | Населенный пункт | Наименование объекта | Инв. номер | Период выполнения работ (предварительный)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7
1 | АЭС | г.Ангарск | РП-5 (ремонт кровли) | ИНВ-5100328 | июнь
2 | АЭС | г.Ангарск | ТП-2м6 (ремонт кровли) | ИНВ-05100219 | июль
3 | АЭС | г.Ангарск | ТП-3м1 (ремонт кровли) | ИНВ-05100224 | июль
4 | АЭС | г.Ангарск | ТП-6м2 (ремонт кровли) | ИНВ-05100248 | июль
5 | АЭС | г.Ангарск | ТП-15м3 (ремонт кровли) | ИНВ-05100171 | июль
6 | АЭС | г.Ангарск | ТП-15м5 (ремонт кровли) | ИНВ-05100172 | июль
7 | АЭС | г.Ангарск | ТП-102 (ремонт кровли) | ИНВ-05100030 | август
8 | АЭС | г.Ангарск | ТП-106 (ремонт кровли) | ИНВ-05100034 | август
9 | АЭС | г.Ангарск | ТП-107 (ремонт кровли) | ИНВ-05100036 | август
10 | АЭС | г.Ангарск | ТП-115 (ремонт кровли) | ИНВ-05100040 | август
11 | АЭС | г.Ангарск | ТП-ГУС (ремонт кровли) | ИНВ-05100015 | август
12 | АЭС | г.Ангарск | ТП-206/2 (ремонт кровли) | ИНВ-5100314 | сентябрь
13 | АЭС | г.Ангарск | ТП-207/2 (ремонт кровли) | ИНВ-5100285 | сентябрь
14 | АЭС | г.Ангарск | ТП-207/3 (ремонт кровли) | ИНВ-5100284 | сентябрь
15 | АЭС | г.Ангарск | ТП-211/1 (ремонт кровли) | ИНВ-5100280 | сентябрь
16 | АЭС | г.Ангарск | ТП-219/1 (ремонт кровли) | ИНВ-5100313 | сентябрь
17 | АЭС | г.Ангарск | ТП-219/3 (ремонт кровли) | ИНВ-5100325 | сентябрь
18 | АЭС | с.Савватеевка | ПТС-35/10 кВ, ул. Токарева (ремонт ограждения, ворот, калитки) | ИНВ-02100607 | сентябрь
19 | АЭС | с.Савватеевка | ПТС-35/10 кВ, ул. Токарева (ремонт ограждения, ворот, калитки) | ИНВ-02100607 | сентябрь
20 | АЭС | г.Ангарск | 2-х КЛ- 6 кВ №367, №367а в одной траншее, от ТП-111яч.19 до оп.№1 ВЛ-6 кВ ф. "Садоводства", мкр-н Майск - мкр-н Северный, г. Ангарск. | ИН1-1120003 | июль
21 | АЭС | г.Ангарск | КЛ 6 кВ №614 отРП-5 РУ-6 кВ яч.3 до ТП-212/1 РУ-6 кВ яч.2, г. Ангарск. | ИНВ-1220101 | август
22 | АЭС | г.Ангарск | 2-х КЛ-0,4 кВ в одной траншее №17м2-1-1 и № 17м2-13-1от ТП-17м2 до ВУ-0,4 кВ здания хозяйственного корпуса АПНИ, г. Ангарск | ИНВ-00000332 | июнь
23 | АЭС | г.Ангарск | 5-ти КЛ-0,4 кВ (2 кабеля в одной траншее) №18м1-1-1 от ТП-18м1 ф.1 до ВУ-0,4 кВ (Р-1); №18м1-1-2 от ВУ-0,4 кВ (Р-1) до ВУ-0,4 кВ (Р-2); №18м1-8-1 от ТП-18м1 ф.8 до ВУ-0,4 кВ (Р-4); № 18м1-8-2 от ВУ-0,4 кВ (Р-4) до ВУ-0,4 кВ (Р-3); №18м1-8-3 от ВУ-0,4 кВ (Р-3) до ВУ-0,4 кВ (Р-2), ж.д.№ 10, 18 мкр-н г. Ангарск | ИНВ-00000346 | сентябрь
24 | АЭС | г.Ангарск | 2-х КЛ-0,4 кВ №212-1-3-1 от ТП-212/1 ф.3 до ВУ-0,4 кВ (Р-2) ж.д.№ 6 и №212-2-6-1 от ТП-212/2 ф.6 до ВУ-0,4 кВ (Р-1) ж.д.№ 9, 212 кв-л, г. Ангарск | ИН1-1220018 | октябрь
25 | АЭС | г.Ангарск | КЛ-0,4 кВ №81-16-1 от ТП-81 ф.16 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№ 2, 81 кв-л, г. Ангарск | ИН2-00000127 | июнь
26 | АЭС | г.Ангарск | 5-ти КЛ-0,4 кВ №18-7-1 от ТП-18 ф.7 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№14; №18-7-2 от ВУ-0,4 кВ ж.д.№14 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№15; №18-7-3 от ВУ-0,4 кВ ж.д.№15 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№16; № 18-7-4 от ВУ-0,4 кВ ж.д.№16 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№18; №18-7-5 от ВУ-0,4 кВ ж.д.№16 до ВУ-0,4 кВ Д/с, 18 квартал, г. Ангарск | ИН1-00000081 | июль
27 | АЭС | г.Ангарск | 8-и КЛ-0,4 кВ №21-5-1 от ТП-21 ф.5 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№16; №21-5-2 от ВУ-0,4 кВ ж.д.№16 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№18; №21-5-3 от ВУ-0,4 кВ ж.д.№18 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№1; №21-5-4 от ВУ-0,4 кВ ж.д.№1 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№2; №21-5-5 от ВУ-0,4 кВ ж.д.№2 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№3; №21-5-7 от ВУ-0,4 кВ ж.д.№3 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№5; №21-5-8 от ВУ-0,4 кВ ж.д.№5 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№6; №21-5-9 от ВУ-0,4 кВ ж.д.№16 до ВУ-0,4 кВ ж.д.№17, 21 квартал, г. Ангарск | ИНВ-00000084 | август
28 | АЭС | д. Зуй | ВЛ-0,4кВ КТПН-702п ф-5, ВЛЗ-10кВ ф. "Мегет" | ИН1-1110238 ИН2-1120015 | июль
29 | АЭС | п.Мегет | ВЛЗ-10кВ ф. "Мегет", СТП-250кВА по ул.Нагорная | ИН2-1120015 | август
30 | АЭС | п.Мегет | СКТП-250кВА по ул.Калинина | ИН1-1120032 ИН1-1110123 | сентябрь
31 | АЭС | Ангарский городской округ | восстановление нарушенного а/б покрытия дорог после проведения внеплановых ремонтных работ на кабельных линиях 0,4/ 6 / 10 кВ. |  | июнь-сентябрь
32 | АЭС Уп | г. Усолье-Сибирское | КЛ-10кВ ПС Вокзальная КРУН-10 кВ яч.9 – РП-4 ЗРУ-10 кВ яч.7 (кабель №3), ПС Вокзальная КРУН-10 кВ яч.20 – РП-4 ЗРУ-10 кВ яч.4 (кабель №3) ул. Луначарского, пр-т Красных Партизан, пр-т Космонавтов | ИНВ-У000663
33 | АЭС Уп | г. Усолье-Сибирское | КЛ-6 кВ ГПП-1 ЗРУ-6 кВ яч.17 – ТП-1 РУ-6 кВ яч.5 (кабель №1, №2) пр-т Комсомольский, ул. Куйбышева, ул. Октябрьская, ул. Карла Маркса, ул. Депутатская | ИНВ-У000607
34 | АЭС Уп | с. Мальта | КЛ-6/10 кВ (замена кабеля в 2 нитки 0,3х2=0,6 км ) | ИНВ-У1220222 | сентябрь
35 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-165 (ремонт кровли) | ИНВ-У510111 | июнь
36 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-144 (ремонт кровли) | ИНВ-У510096 | июнь
37 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-152 (ремонт кровли) | ИНВ-У510099 | июнь
38 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-153 (ремонт кровли) | ИНВ-У510100 | июнь
39 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-154 (ремонт кровли) | ИНВ-У510101 | июнь
40 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-100 (ремонт кровли) | ИНВ-У510059 | июль
41 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-176 (ремонт кровли) | ИНВ-У510116 | июль
42 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-84 (ремонт кровли) | ИНВ-У510053 | июль
43 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-163 (ремонт кровли) | ИНВ-У510109 | июль
44 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-159 (ремонт кровли) | ИНВ-У510105 | июль
45 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-164 (ремонт кровли) | ИНВ-У510110 | август
46 | АЭС УП | Н-Мальтинск | ТП-1(ремонт кровли) | ИНВ-У510136 | август
47 | АЭС УП | Н-Мальтинск | ТП-3 (ремонт кровли) | ИНВ-У510137 | август
48 | АЭС УП | Н-Мальтинск | ТП-6 (ремонт кровли) | ИНВ-У510139 | август
49 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-114 (ремонт кровли) | ИНВ-У510073 | август
50 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-135 (ремонт кровли) | ИНВ-У510092 | август
51 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-158 (ремонт кровли) | ИНВ-У510104 | июль
52 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-31 (ремонт кровли) | ИНВ-У0000031 | июль
53 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-53 (ремонт кровли) | ИНВ-У510044 | июль
54 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-15 (ремонт кровли) | ИНВ-У510008 | июль
55 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-14 (ремонт кровли) | ИНВ-У510007 | август
56 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-21 (ремонт кровли) | ИНВ-У510014 | август
57 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-175 (ремонт кровли) | ИНВ-У510115 | август
58 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-127 (ремонт кровли) | ИНВ-У510084 | август
59 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-98 (ремонт кровли) | ИНВ-У510058 | август
60 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-143 (ремонт кровли) | ИНВ-У510095 | август
61 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-157 (ремонт кровли) | ИНВ-У510103 | август
62 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-34 (ремонт кровли) | ИНВ-У510025 | август
63 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-162 (ремонт кровли) | ИНВ-У510108 | август
64 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ТП-33 (ремонт кровли) | ИНВ-У0000033 | август
65 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | КЛ-0,4 кВ ТП-32 РУ-0,4 кВ Ф.3 - ВРУ ж/дома ул. Ленина,97 | ИНВ-У000594 | июнь
66 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | КЛ-0,4 кВ ТП-18 РУ-0,4 кВ Ф.7 - ВРУ ж/дома ул. Куйбышева, 1 | ИНВ-У000589 | июль
67 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | КЛ-6 кВ ТП-162 РУ-6 кВ яч.3 - ТП-163 РУ-6 кВ яч.3 ул. Энгельса, ул. Матросова | ИНВ-У000620 | август
68 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Зелёный городок Ф.1 ул. Жуковского от ТП-74 | ИНВ-У1110119 | июнь
69 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Зелёный городок Ф.1 ул. Заречная от ТП-74, 74а, 232 | ИНВ-У1110137 | июнь
70 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Зелёный городок Ф.1 пер. Клубный от ТП-74 | ИНВ-У1110115 | июнь
71 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Зелёный городок Ф.1 ул. Попова от ТП-74, 74а | ИНВ-У1110127 | июль
72 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Зелёный городок Ф.1 ул. Репина от ТП-74 | ИНВ-У1110129 | июль
73 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Зелёный городок Ф.2 ул. Парковая от ТП-74а | ИНВ-У1110125 | июнь
74 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Зелёный городок Ф.2 ул. Мичурина от ТП-76 | ИНВ-У1110123 | август
75 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Зелёный городок Ф.1 ул. Короленко от ТП-74а | ИНВ-У1110120 | август
76 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Ф.1 ул. Островского от ТП-66, ТП-"Техсервис" | ИНВ-У1110080 | сентябрь
77 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Ф.2 ул. Плеханова от ТП-66, ТП-"Техсервис" | ИНВ-У1110084 | сентябрь
78 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Зелёный городок Ф.1 ул. Пожарского от ТП-76, 74а | ИНВ-У1110126 | август
79 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | ВЛ-0,4 кВ Зелёный городок Ф.2 ул. Целинная от ТП-76 | ИНВ-У1110135 | август
80 | АЭС УП | п. Мишелёвка | ВЛ-0,4кВ, ВЛ-10 кВ (совместная подвеска) ул. Горького ул. Котовского от ТП-15 | ИНВ-У1110273 | июнь
81 | АЭС УП | п. Мишелёвка | СКТП-10/0,4 кВ. 250 кВА № 10 ул. Горького | ИНВ-У312044 | июнь
82 | АЭС УП | п. Мишелёвка | ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ (совместная подвеска) фидер № 1 ул. Щорса от ТП-15 | ИНВ-У1110187 | июль
83 | АЭС УП | п. Мишелёвка | СКТП-10/0,4 кВ. 250 кВА № 15 ул. Щорса | ИНВ-У312045 | июль
84 | АЭС УП | г.Усолье-Сибирское | восстановление нарушенного а/б покрытия дорог после проведения внеплановых ремонтных работ на кабельных линиях 0,4/ 6 / 10 кВ. |  | июнь-сентябрь
85 | ИЭС | Иркутский р-н, с. Малое Голоустное | ВЛ-0,4кВ от ТП-468 "Больница", фидер "ул. Нагорная". | ИН1-000312133 | июнь-сентябрь
86 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | ВЛ-0,4кВ от ТП-6, фидер "Горная", ул. Горная. | ИНВ-С-0000131 | июнь-сентябрь
87 | ИЭС | Слюдянский р-н, р.п. Култук | ВЛ-0,4кВ от ТП-14, фидер "Л. Толстого" по ул. Лесная. | ИНВ-С-0000123 | июнь-сентябрь
88 | ИЭС | Слюдянский р-н, д. Быстрая. | ВЛ-6/0,4кВ, д. Быстрая, от оп. №75 ВЛ-6кВ до дома №3 по ул. Заречная. | ИНВ-С-0000101 ИНВ-С-0000132 | июнь-сентябрь
89 | ИЭС | Боханский р-н, с. Александровское. | ВЛ-0,4кВ от ТП-648 "Поселок", фидер №3 "Озерная" от опоры №1 до опоры №19. | ИНВ-С-0001854 | июнь-сентябрь
90 | ИЭС | Боханский р-н, с. Александровское. | ВЛ-0,4кВ от ТП-648 "Поселок", фидер №3 "Озерная" от опоры №6 до опоры №6/9 и до опоры №6/3/3. | ИНВ-С-0001854 | июнь-сентябрь
91 | ИЭС | Слюдянский р-н, р.п. Култук | ВЛ-10/0,4кВ, р. п. Култук, ул. Привокзальная. | ИНВ-С-0000128 ИНВ-С-0000123 | июнь-сентябрь
92 | ИЭС | Слюдянский р-н, р.п. Култук | КТПН-630 кВА/10/0,4кВ, п. Култук, ул. Депутатская, пер. Рабочий. | ИНВ-С-0000128 | июнь-сентябрь
93 | ИЭС | Слюдянский р-н, р.п. Култук | КТПН-400/10/0,4кВ, р. п. Култук, ул. Привокзальная. | ИНВ-С-0000128 | июнь-сентябрь
94 | ИЭС | Слюдянский р-н, р.п. Култук | ВЛ-10/0,4кВ, р. п. Култук, ул. Пушкина, ул. Кирова. | ИНВ-С-0000128 ИНВ-С-0000123 | июнь-сентябрь
95 | ИЭС | Слюдянский р-н, р.п. Култук | КТПН-400/10/0,4кВ, р. п. Култук, ул. Пушкина. | ИНВ-С-0000128 | июнь-сентябрь
96 | ИЭС | Слюдянский р-н, р.п. Култук | ВЛ-10/0,4кВ, р. п. Култук, ул. Октябрьская. | ИНВ-С-0000128 ИНВ-С-0000123 | июнь-сентябрь
97 | ИЭС | Слюдянский р-н, р.п. Култук | КТПН-250/10/0,4кВ, р. п. Култук, ул. Октябрьская. | ИНВ-С-0000128 | июнь-сентябрь
98 | ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ВЛ-10кВ, КТПН 400/10/0,4, с. Смоленщина, ул. Пушкина. | ИНВ-000080236 | июнь-сентябрь
99 | ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ВЛ-0,4-10кВ, КТПН 630/10/0,4, с. Смоленщина, ул. Нагорная. | ИНВ-Ч00520756 ИНВ-000080244 | июнь-сентябрь
100 | ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ВЛ-0,4-10кВ, с. Смоленщина, ул. Совхозная, ул. Трудовая. | ИНВ-000080242 ИН2-000312141 | июнь-сентябрь
101 | ИЭС | Слюдянский р-н, п. Утулик. | ВЛ 6кВ "ПС Утулик, яч. 1 - ПП-1" (оп. №1 - оп. №21) | ИНВ-С-0000065 | июнь-сентябрь
102 | ИЭС | Слюдянский р-н, п. Утулик. | ВЛ 6кВ "ПС Утулик, яч. 1 - ПП-1" (оп. №21 - оп. №29) | ИНВ-С-0000065 | июнь-сентябрь
103 | ИЭС | Слюдянский р-н, р.п. Култук | ВЛ-0,4кВ от ТП-7 "Кирова-1", от опоры №6 фидера "Роща". | ИНВ-С-0000123 | июнь-сентябрь
104 | ИЭС | Иркутский р-н, п. М. Падь. | ВЛ-10кВ, КТПН 400/10/0,4, п. М. Падь, ул. Заводская. | ИНВ-000080290 | июнь-сентябрь
105 | ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ВЛ-0,4кВ, с. Смоленщина, ул. Сосновая. | ИН2-000312141 | июнь-сентябрь
106 | ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ВЛ-0,4-10кВ, КТПН 400/10/0,4, с. Смоленщина, ул. 1-я Кайская, ул. З. Космодемьянской. | ИНВ-000080236 ИН2-000312141 | июнь-сентябрь
107 | ИЭС | Слюдянский р-н, д. Быстрая. | КТПН-400-6/0,4кВ, д. Быстрая, ул. Заречная. | ИНВ-С-0000101 | июнь-сентябрь
108 | ИЭС | Слюдянский р-н, д. Быстрая. | КТПН-400-6/0,4кВ, д. Быстрая, ул. Школьная. | ИНВ-С-0000101 | июнь-сентябрь
109 | ИЭС | Слюдянский р-н, п. Сухой Ручей. | ВЛ-0,4кВ от ТП-Сухой Ручей, фидер "Линейная правая" по ул. Калинина, ул. Серова, ул. Рыбака. | ИНВ-С-0000119 | июнь-сентябрь
110 | ИЭС | Слюдянский р-н, п. Сухой Ручей. | ВЛ-0,4кВ от ТП-Сухой Ручей, фидер "Линейная левая" по ул. Островского, ул. Гоголя, ул. Ленская. | ИНВ-С-0000119 | июнь-сентябрь
111 | ИЭС | Слюдянский р-н, п. Сухой Ручей. | ВЛ-0,4кВ от ТП-Сухой Ручей, фидер "Очистные" по ул. Калинина. | ИНВ-С-0000119 | июнь-сентябрь
112 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Байкальск. | ВЛ-0,4кВ от ТП-14, фидер "ул. Набережная", "ул. Комсомольская". | ИНВ-С-0000064 | август-октябрь
113 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Байкальск. | ВЛ-0,4кВ от ТП-37, фидер "м-н. Гагарина". | ИНВ-С-0000064 | июнь-сентябрь
114 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Байкальск. | ВЛ-6кВ от ТП-37, фидер "м-н. Гагарина". | ИНВ-С-0000066 | июнь-сентябрь
115 | ИЭС | Слюдянский р-н, п. Утулик. | ВЛ-6кВ от ТП-25, фидер "ул. Набережная". | ИНВ-С-0000065 | июнь-сентябрь
116 | ИЭС | Слюдянский р-н, п. Утулик. | ВЛ-0,4кВ от ТП-25, фидер "ул. Набережная". | ИНВ-С-0000064 | июнь-сентябрь
117 | ИЭС | Слюдянский р-н, р.п. Култук | ВЛ-10кВ, КТПН-400/10/0,4кВ, р. п. Култук, пер. Железнодорожный. | ИНВ-С-0000128 | июнь-сентябрь
118 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | КТПН-630/6/0,4кВ, г. Слюдянка, ул. Васильева. | ИНВ-000528226 | июнь-сентябрь
119 | ИЭС | Иркутский р-н. | ВЛ-35кВ "Б. Речка - Н. Кочергат". | ИНВ-000080262 | июнь-сентябрь
120 | ИЭС | г. Иркутск. | КЛ-0,4кВ от ТП-863 "2-я Железнодорожная". | ИНВ-000080245 ИНВ-000080249 | август-октябрь
121 | ИЭС | г. Иркутск. | КЛ-6кВ "ТП-1033 - ТП-863" | ИНВ-000080464 | август-октябрь
122 | ИЭС | г. Иркутск. | КЛ-6кВ от ПС "Спутник" до ТП-581. | ИНВ-СО186758 | август-октябрь
123 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Маркова. | КЛ-10кВ от яч. №17 ПС "Пивзавод". | ИНВ-000080243 | август-октябрь
124 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Маркова. | КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ "РП-10кВ "Маркова", яч. №8 - Маркова Б" до ТП-414 "Детский сад"", КЛ-10кВ "ВЛ-10кВ "РП-10кВ "Маркова", яч. №4 - Пансионат Б" - ТП-414 "Детский сад"", КЛ-10кВ "ТП-423 "Поселок", яч. № - ТП-414 "Детский сад"", ТП-414 "Детский сад"". | ИНВ-С-0001724 ИНВ-Ч00516633 ИН4-000312043 | август-октябрь
125 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Маркова. | КЛ-10кВ от ПП-1 "Пансионат А", ПП-2 "Пансионат Б" до ТП 413 "Верхнее Маркова". | ИНВ-000080234 | август-октябрь
126 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Маркова. | ВЛ-10кВ, КТПН-400кВА, ул. Сибирская. | ИНВ-С-0001722 | август-октябрь
127 | ИЭС | Иркутский р-н. | ВЛ-10кВ "ПС 110/10/6кВ "Ерши", яч. №7 - М. Падь". ВЛ-10кВ "ПС 35/10кВ М. Падь, яч. №10 - Новогрудинино, отпайка опора 92/93 - М. Падь". | ИНВ-000080290 | август-октябрь
128 | ИЭС | Иркутский р-н. | ВЛ-10кВ "ПС 110/10/6кВ "Ерши", яч. №7 - М. Падь". | ИНВ-000080290 | август-октябрь
129 | ИЭС | Иркутский р-н, п. М. Падь. | ВЛ-10кВ, ТП-215 "Поселок", ВЛ-0,4кВ от ТП-215 "Поселок", фидера: №1 "Рабочая "; №2 "Дачная"; №3 "Набережная". | ИНВ-000080290 ИН5-000312048 ИНВ-000080189 | август-октябрь
130 | ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ВЛ-10кВ "ПС 35/10кВ "Смоленщина", яч. №3 - Док", от ТП-302 "БКС Гаражи" до ТП-792 "МЧС". | ИНВ-000080242 | август-октябрь
131 | ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | КЛ-10кВ от опоры №31 до опоры №33ВЛ-10кВ "ПС 35/10кВ "Смоленщина", яч. №3 - Док". | ИНВ-000080242 | август-октябрь
132 | ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ВЛ-10кВ, КТПН-630кВА, ВЛ-0,4кВ ул. З. Космодемьянской. | ИНВ-000080236 ИНВ-000080237 | август-октябрь
133 | ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-306 "Трудовая", фидер "Трудовая, Заводская". | ИНВ-000080237 | август-октябрь
134 | ИЭС | Иркутский р-н. | КЛ-10кВ от яч. №4 ПС 35/10кВ "Жумчужная". | ИНВ-000081350 | август-октябрь
135 | ИЭС | Иркутский р-н. | ВЛ-10кВ "ПС 110/10кВ "Сосновая", яч. №4 - Бурдугуз А, отпайка опора №64 - Бурдаковка". | ИНВ-000080258 | август-октябрь
136 | ИЭС | Иркутский р-н, д. Бурдаковка. | ВЛ-10кВ, КТПН-630кВА, ВЛ-0,4кВ, фидера "ул. Новая", "ул. Трактовая". | ИНВ-000080258 ИНВ-000081356 | август-октябрь
137 | ИЭС | Иркутский р-н, п. Дорожный. | ВЛ-0,4кВ от ТП-160 "Дорожник". | ИНВ-000080255 | август-октябрь
138 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Большая речка. | ВЛ-6кВ "ПС 35/6кВ "Б. Речка, яч. №4 - Петелиха", линия "А". | ИНВ-000080256 | август-октябрь
139 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Большая речка. | ВЛ-6кВ "ПС 35/6кВ "Б. Речка, яч. №4 - Петелиха", линия "Б". | ИНВ-000080256 | август-октябрь
140 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Большая речка. | ВЛ-6кВ "ПС 35/6кВ "Б. Речка, яч. №5 - Поселок". | ИНВ-000080192 | август-октябрь
141 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Большая речка. | ВЛ-6кВ, КТПН-250кВА, ВЛ-0,4кВ, фидер "ул. Черемшанская". | ИНВ-000080192 ИНВ-000080257 | август-октябрь
142 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Большая речка. | ВЛ-0,4кВ, фидер "ул. Труда Нагорная". | ИНВ-000080194 | август-октябрь
143 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Большая речка. | ВЛ-0,4кВ, фидер "ул. Ломоносова-Октябрьская". | ИНВ-000080194 | август-октябрь
144 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Большая речка. | ВЛ-0,4кВ, фидер "ул. Мира-Октябрьская". | ИНВ-000080194 | август-октябрь
145 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Большая речка. | ВЛ-0,4кВ, фидер "ул. Есенина". | ИНВ-000080194 | август-октябрь
146 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Большая речка. | ВЛ-0,4кВ, фидер "ул. Подгорная". | ИНВ-000080257 | август-октябрь
147 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Большая речка. | ВЛ-0,4кВ, фидер "ул. 1-я Советская". | ИНВ-000080194 | август-октябрь
148 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Большая речка. | ВЛ-0,4кВ, фидер "ул. 2-я Советская река". | ИНВ-000080194 | август-октябрь
149 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Большая речка. | ВЛ-0,4кВ, фидер "ул. 2-я Советская тракт". | ИНВ-000080194 | август-октябрь
150 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Большая речка. | ВЛ-0,4кВ, фидер "ул. 5-я Советская тракт". | ИНВ-000080194 | август-октябрь
151 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Большая речка. | ВЛ-0,4кВ, фидер "ул. 5-я Советская река-60 лет ВЛКСМ". | ИНВ-000080194 | август-октябрь
152 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Большая речка. | ВЛ-0,4кВ, фидера: "ул. Набережная-река", "ул. Набережная-тракт". | ИНВ-000080257 | август-октябрь
153 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Листвянка. | ВЛ-10кВ "ПС 35/10кВ "Листвянка", яч. №24 - Судоверфь", линия "Б". | ИНВ-000081365 | август-октябрь
154 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Листвянка. | ВЛ-10кВ, КТПН-250кВА, ВЛ-0,4кВ, фидер "ул. Кузнецова-Куликова". | ИНВ-000081365 ИНВ-000081355 | август-октябрь
155 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Листвянка. | ВЛ-10кВ, КТПН-250кВА, ВЛ-0,4кВ, фидер "ул. Куликова-Островского". | ИНВ-000081365 ИНВ-000081355 | август-октябрь
156 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Листвянка. | ВЛ-10кВ, КТПН-250 кВА, ВЛ-0,4кВ, фидер "ул. Островского". | ИНВ-000081365 ИНВ-000081355 | август-октябрь
157 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Листвянка. | ВЛ-10кВ, КТПН-250кВА, ВЛ-0,4кВ, фидера: "ул. Гудина верх", "ул. Гудина низ". | ИНВ-000081365 ИНВ-000081355 | август-октябрь
158 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Листвянка. | ВЛ-0,4кВ, фидер "ул. Суворова". | ИНВ-000081355 | август-октябрь
159 | ИЭС | Иркутский р-н, р. п. Листвянка. | ВЛ-0,4кВ, фидер "ул. Судзиловского". | ИНВ-000081355 | август-октябрь
160 | ИЭС | Иркутский р-н, п. Большое Голоустное. | ВЛ-0,4кВ от ТП-465 "Электростанция". | ИН1-000312139 | август-октябрь
161 | ИЭС | Иркутский р-н, п. Нижний Кочергат. | ВЛ-0,4кВ от ТП-464 "РСП Топка", фидер №1 "Центральная Левая". | ИН4-000312092 | август-октябрь
162 | ИЭС | Иркутский р-н, п. Нижний Кочергат. | ВЛ-0,4кВ от ТП-464 "РСП Топка", фидер №2 "Центральная Правая". | ИН4-000312092 | август-октябрь
163 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Байкальск. | ВЛ-6кВ, КТПН-630/6/0,4, ВЛ-0,4кВ, ул. Набережная, ул. Комсомольская, пер. Березовый. | ИНВ-С-0000066 ИНВ-С-0000064 | август-октябрь
164 | ИЭС | Слюдянский р-н. | ВЛ-35 кВ Байкальск-Утулик / 7627м/ | ИНВ-СО186842 | август-октябрь
165 | ИЭС | Слюдянский р-н, п. Утулик. | ВЛ-6кВ, КТПН-400/6/0,4, ВЛ-0,4кВ, ул. Красногвардейская, пер. Цветочный. | ИНВ-С-0000065 ИНВ-С-0000064 | август-октябрь
166 | ИЭС | Слюдянский р-н, п. Утулик. | ВЛ-6кВ, КТПН-250/6/0,4, ВЛ-0,4кВ, ул. 40 лет Победы, ул. Садовая, пер. Октябрьский. | ИНВ-С-0000065 ИНВ-С-0000064 | август-октябрь
167 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | КТПН-250кВА, ул. Зеленая, пер. Родниковый. | ИНВ-С-0000139 | август-октябрь
168 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | КТПН-630кВА, ул. Васильева. | ИНВ-000528226 | август-октябрь
169 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | КТПН-630кВА, ул. Карьерная. | ИНВ-С-0000139 | август-октябрь
170 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | ВЛ-6кВ, КТПН-250/6/0,4, ул. Куприна. | ИНВ-С-0000140 | август-октябрь
171 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | КТПН-400кВА, ул. Болотная. | ИНВ-С-0000139 | август-октябрь
172 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | ВЛ-0,4кВ от ТП-39 "Лермонтова", фидер "Куприна". | ИНВ-С-0000131 | август-октябрь
173 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | ВЛ-0,4кВ от ТП-5 "Школа №4", фидер" Захарова". | ИНВ-С-0000135 | август-октябрь
174 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | ВЛ-0,4кВ от ТП-6 "Бабушкина", фидер "Горная". | ИНВ-С-0000131 | август-октябрь
175 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | ВЛ-0,4кВ от ТП-7А "ОМВД", фидер "Пушкина". | ИНВ-С-0000141 | август-октябрь
176 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | ВЛ-0,4кВ от ТП-7А "ОМВД", фидер "Кутелева верх". | ИНВ-С-0000129 | август-октябрь
177 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | КТПН-160кВА, ВЛ-0,4кВ по ул. Ленина. | ИНВ-С-0000140 | август-октябрь
178 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | ВЛ-0,4кВ от ТП-32 "Коммунальная". | ИНВ-С-0000117 | август-октябрь
179 | ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | ВЛ-0,4кВ от ТП-7 "Детский сад", фидер "Ленинградская". | ИНВ-С-0000129 | август-октябрь
180 | ИЭС | Слюдянский р-н, р. п. Култук. | ВЛ-10кВ по ул. Октябрьская. | ИНВ-С-0000128 | август-октябрь
181 | ИЭС | Слюдянский р-н, р. п. Култук. | КТПН-250кВА, ул. Профсоюзная. | ИНВ-С-0000128 | август-октябрь
182 | ИЭС | Слюдянский р-н, р. п. Култук. | ВЛ-10кВ, КТПН-400/10/0,4, ВЛ-0,4кВ, пер. Железнодорожный. | ИНВ-С-0000128 | август-октябрь
183 | ИЭС | Слюдянский р-н, р. п. Култук. | ВЛ-0,4кВ от ТП-5 "Кузнечная", фидера: "Октябрьская верх", "Октябрьская низ". | ИНВ-С-0000123 | август-октябрь
184 | КЭС | Киренский р-н | ВЛ-10 кВ Фидер "Кривошапкино-2" оп.№35-№121, оп.№83А-п.№115 (к ТП-37, ТП-21) | ИНВ-2127 | август-октябрь
185 | КЭС | г. Киренск м-н Мельничный | ВЛ-10кВ ф."Никольск" от оп.№212 до оп.№246 | ИНВ-Ч00511045 | август-октябрь
186 | КЭС | г. Киренск м-н Гарь | ВЛ-0,4кВ от ТП 30024 ф.№1,3,5 | ИНВ-2139 | август-октябрь
187 | КЭС | г. Киренск м-н Гарь | ВЛ-0,4кВ от ТП 30039 ф.№1,3,4 | ИНВ-2139 | август-октябрь
188 | Тулун | р.п. Куйтун | ВЛ 10 кВ ф-1 "Горсеть"-0,62км | ИНВ-Т0000182 | август-октябрь
189 | Тулун | р.п. Куйтун | ВЛ 10 кВ ф-3 "Заготзерно"-1,43км | ИНВ-Т0000179 | август-октябрь
190 | Тулун | г. Тулун | КР ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ЗТП 6-0,4кВ №9 УП | ИНВ-Т0002405 | август-октябрь
191 | Тулун | г. Тулун | КР ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ЗТП 6-0,4кВ №9 УП | ИНВ-Т0002405 | август-октябрь
192 | НЭС | г. Нижнеудинск | ВЛ-10 кВ ф. № 5 | ИНВ-30006 | август-октябрь
193 | НЭС | г. Нижнеудинск | ВЛ-10 кВ ф. № 6 | ИНВ-30006 | август-октябрь
194 | НЭС | г. Нижнеудинск | ВЛ-10 кВ ф. № 4 | ИНВ-с122003 | август-октябрь
195 | НЭС | г. Нижнеудинск | ВЛ-10 кВ ф. № Ак | ИНВ-с122001 | август-октябрь
196 | НЭС | г. Нижнеудинск | ВЛ-10 кВ ф. № Бк | ИНВ-с122002 | август-октябрь
197 | МЧЭС | Мамско-Чуйский р-н, Бодайбинский р-н Иркутской обл. | Выполнение капитального ремонта ВЛ-110кВ «Мамакан-Мусковит» (участок уг. 21 – уг. 8). | ИНВ-114001. | август-октябрь
198 | МЧЭС | Мамско-Чуйский р-н, Бодайбинский р-н Иркутской обл. | выполнение капитального ремонта ВЛ-110кВ «Мамакан-Мусковит»(участок Мусковит-Уг. 8.) | ИНВ-114001. | август-октябрь
199 | СЭС | с. Зулумай | ВЛ-10 кВ "Басалаевка - Зулумай" | ИНВ-32024 | август-октябрь
200 | СЭС | с. Зулумай | ВЛ-10 кВ "Басалаевка - Зулумай"1 | ИНВ-32024 | август-октябрь
201 | СЭС | с. Зулумай | ВЛ-10 кВ "Басалаевка - Зулумай"2 | ИНВ-32024 | август-октябрь
202 | СЭС | с. В.Щельбей | ВЛ-10 кВ "Верхний Щельбей" | ИНВ-32025 | август-октябрь
203 | СЭС | Зиминский район | ВЛ-10 кВ "РП-7-РП-8" Левая цепь | ИНВ-32014-15 | август-октябрь
204 | СЭС | Зиминский район | ВЛ-10 кВ "РП-7-РП-8" Правая цепь | ИНВ-32014-15 | август-октябрь
205 | СЭС | п. Верх-Ока | ВЛ-10 кВ «Осиповск - Верх-Ока» | ИНВ-32023 | август-октябрь
206 | СЭС | п. Верх-Ока | ВЛ-10 кВ «Осиповск - Верх-Ока»1 | ИНВ-32023 | август-октябрь
207 | СЭС | с.Кумарейка | Строительство ПРН-150, ВЛ-10кВ "Тарсовск-Кумарейка" | ИНВ-32031 | август-октябрь
208 | СЭС | п.Залари | КЛ-10кВ от яч.12 ПС "Тяговая-Залари" до оп.№1 ВЛ-10кВ Фидер№12" | ИНВ-З0000303 | август-октябрь
209 | СЭС | г.Зима | Подвеска второй цепи ВЛ-10кВ"РП-7-Старая Зима" оп.№1-оп.№25. | ИНВ-З0000442 | август-октябрь
210 | СЭС | Зиминский район | Строительство КРУН-10кВ "РП-7" | ИН1-510113 | август-октябрь
211 | СЭС | г. Саянск | ВЛ-10 кВ «Ока - Черемшанка»оп. 97 - оп. 130 | ИНВ-32003 | август-октябрь
212 | СЭС | п.Тыреть | ВЛ-10 кВ «Тыреть - Тыреть» | ИНВ-З0000528 | август-октябрь
213 | СЭС | г. Саянск | ВЛ-10 кВ «Ока - Черемшанка»оп. 39 - оп. 48, оп. 74 - оп. 96 | ИНВ-32003 | август-октябрь
214 | СЭС | Зиминский район | ВЛ-10кВ "Ока-ТПК" | ИНВ-32008 | август-октябрь
215 | ТЭС | г. Тайшет | Выполнение работ по строительству КТПН-400 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ, ул. Свердлова, ул. 50 лет ВЛКСМ, г. Тайшет. | ИН2-1110095 | май-июль
216 | ТЭС | г. Тайшет | Выполнение работ по реконструкции ВЛ-04,/10 кВ по ул. Свердлова, ул. 50 лет ВЛКСМ, г. Тайшет | ИН2-1110095 | май-июль
217 | ТЭС | г. Тайшет | ВЛ-10 кВ 6,000 Ф. №5 от ПС 35\10 кВ Мелькомбинат /6000 м/, инв.№ ИНВ-1120245, ВЛ-0,4 кВ 2,61451 Ф. Ленина ТП-44 /2614,51 м/, инв.№ИН3-1110101 г. Тайшет. (ул.Воинов-Интернационалистов, ул. Пионерская, ул. Чкалова, ул. Ленина) | ИНВ-1120245, ИН3-1110101. | июль
218 | ТЭС | г. Тайшет | ВЛ-10 кВ 5,80648 Ф. №1 с ПС Тяговая Тайшет-Западная /5806,48 м/, инв.№ИНВ-1120255, ВЛ-0,4 кВ 1,6769 Ф. 19-го Партсъезда ТП-20 /1676,9 м/ инв.№ ИН2-1110058 г. Тайшет. (ул. 19-го Партсъезда) | ИНВ-1120255, ИН2-1110058. | август
219 | ТЭС | г. Тайшет | ВЛ-0,4 кВ 3,5719 Ф. Степная ТП-62 /3571,9 м/, инв.№ ИН2-1110118 г. Тайшет. (ул. Ивана Бича, ул. Степная, ул. Маяковского) | ИН2-1110118. | сентябрь
220 | УКЭС | г. Усть-Кут | ВЛ-10 кВ ф.221 "ст. РЭБ" оп.20.8-20.43 | ИНВ-1120024 | июнь-октябрь
221 | УОЭС | п. Бугульдейка | Выполнение капитального ремонта ВЛ-35кВ Косая Степь с. Бугульдейка | ИНВ-85678637 | в течение года
222 | УОЭС | п. Бугульдейка | ВЛ-35 кВ "Косая Степь-Бугульдейка", опоры №№ 7-60 | ИНВ-85678637 | май-июнь
223 | УОЭС | п. Бугульдейка | ВЛ-35 кВ "Косая Степь-Бугульдейка", опоры №№ 60-214 | ИНВ-85678638 | май-июль
224 | УОЭС | п. Бугульдейка | ВЛ-0,4 кВ Берег от ТП-Школа | ИНВ-85678635 | май-июль
225 | УОЭС | п. Бугульдейка | ВЛ-0,4 кВ Ленина-1 от ТП-Школа | ИНВ-85678635 | май-июль
226 | УОЭС | п. Бугульдейка | ВЛ-0,4 кВ Ленина-2 от ТП-Школа | ИНВ-85678635 | май-июль
227 | УОЭС | п. Бугульдейка | ВЛ-0,4 кВ Комсомольская от ТП-Пилорама | ИНВ-85678635 | май-июль
228 | ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2 от КТП-614, п.Тальники, Черемховский район | ИНВ-Ч00519627 | май-сентябрь
229 | ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | Участок ответвления ВЛ-35 кВ «Онот-Тальники» на ПС 35/10кВ «Тальники» от опоры №86 до опоры №135 включительно | ИНВ- Ч00519453 | август-октябрь
230 | ЧЭС | г.Свирск | Участок ВЛ-6кВ фидер №2 ПС 110/35/6кВ «Свирск» (опоры №№1-36) с заменой головных КЛ-6кВ от ПС «Свирск до опоры №1 совместно с участком ВЛ-6кВ фидер №1 ПС 110/35/6кВ «Свирск» (опоры №№1-13) с заменой головных КЛ-6кВ от ПС «Свирск до опоры №1 . | ИНВ-Ч0000593, ИНВ-Ч0000591, ИНВ-Ч00510789, ИНВ-Ч00510783 | август-октябрь
231 | ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-10кВ "Тальники-БАМ" /2200м/,п.Тальники, Черемховский район | ИНВ-Ч00519622 | август-октябрь
232 | ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-10кВ "Тальники-Сплавная", Ирк.обл.,Черемх.р-н, п.Юлинск /4416м/ | ИНВ-Ч00519501 | август-октябрь
233 | ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от КТП-618/270м/,п.Тальники, Черемховский район | ИНВ-Ч00519631 | август-октябрь
234 | ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2 от КТП-613/900м/,п.Тальники, Черемховский район | ИНВ-Ч00519626 | август-октябрь
235 | ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2,3 от КТП-611/2000м/,п.Тальники, Черемховский район | ИНВ-Ч00519624 | август-октябрь
236 | ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2,3 от КТП-615/2022м/,п.Тальники, Черемховский район | ИНВ-Ч00519628 | август-октябрь
237 | ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2,3 от КТП-616/1000м/,п.Тальники, Черемховский район | ИНВ-Ч00519629 | август-октябрь
238 | ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2,3 от КТП-617/3400м/,п.Тальники, Черемховский район | ИНВ-Ч00519630 | август-октябрь
239 | ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2,3,4 от КТП-612/1800м/,п.Тальники, Черемховский район | ИНВ-Ч00519625 | август-октябрь
240 | ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4кВ фидер №1 от КТП-619 Ирк.обл.,Черемх.р-н, п.Юлинск (38:20:000000:534) /448м/ ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП-619 Ирк.обл.,Черемх.р-н, п.Юлинск (38:20:000000:534) /912м/ | ИНВ-Ч00519517 ИНВ-Ч00519519 | август-октябрь
241 | ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4кВ фидер №1 от КТП-620 Ирк.обл.,Черемх.р-н, п.Юлинск (38:20:000000:534) /878м/ ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП-620 Ирк.обл.,Черемх.р-н, п.Юлинск (38:20:000000:534) /522м/ | ИНВ-Ч00519518 ИНВ-Ч00519520 | август-октябрь
242 | ЧЭС | г.Черемхово | Головная КЛ-6кВ ф.13 ПС "Новогришевская" (КЛ-6 кВ фидер 13 ПС "Ново-Гришевская" г. Черемхово /850м/) | ИНВ-Ч0000507 | май-сентябрь
243 | ЧЭС | г.Черемхово | Головная КЛ-6кВ ф.19 ПС "Новогришевская" (КЛ-6 кВ фидер 19 ПС "Ново-Гришевская" г. Черемхово /650м/) | ИНВ-Ч0000503 | май-сентябрь
244 | ЧЭС | г.Черемхово | Головная КЛ-6кВ ф.24 ПС "Новогришевская" (ВЛ-6 кВ фидер 24 ПС "Новогришаевская" г. Черемхово /5068м/) | ИНВ-Ч0001036 | май-сентябрь
245 | ЧЭС | г.Черемхово | Головная КЛ-6кВ ф.23 ПС "Новогришевская" (КЛ-6 кВ фидер 23 ПС "Ново-Гришевская" до опоры №1 г. Черемхово /300м/) | ИНВ-Ч0000976 | май-сентябрь
246 | ЧЭС | г.Свирск | Головная КЛ-6кВ ф.8 ПС "Свирск" (ВЛ-6 кВ фидер 8 ПС "РРЗ" г. Свирск /6234м/) | ИНВ-Ч0000959 | август-октябрь
247 | ЧЭС | г.Свирск | Головная КЛ-6кВ ф.14 ПС "Свирск" ВЛ-6 кВ фидер 14 ПС "РРЗ" г. Свирск /4021м/ | ИНВ-Ч0000960 | август-октябрь
248 | ЧЭС | г.Черемхово | Головная КЛ-6кВ ф.5 ПС "Восточная" (ВЛ-6 кВ фидер 5 ПС "Восточная" г. Черемхово /2136м/) | ИНВ-Ч0000302 | май-сентябрь
249 | ЧЭС | г.Черемхово | Головная КЛ-6кВ ф.6 ПС "Восточная" (ВЛ-6 кВ фидер 6 ПС "Восточная", г. Черемхово /1116м/) | ИНВ-Ч0000531 | май-сентябрь
250 | ЧЭС | г.Черемхово | Для разгрузки ТП-8 г.Черемхово. «Строительство ВЛ-6кВ, установка 2-х дополнительных подстанций КТПН-630/6/0,4кВ в районе ул.2-я Ветеринарная, пер.Спортивный, реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ. | ИНВ-Ч0000380 | август-октябрь
251 | ЧЭС | г.Черемхово | Для разгрузки ТП-183 г.Черемхово. «Строительство ВЛ-6кВ, установка 2-х дополнительных подстанций КТПН-630/6/0,4кВ в районе ул.Ватутина, ул.2-я Заводская, реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ. | ИНВ-Ч0001019 | август-октябрь
252 | ЧЭС | г.Черемхово | Для разгрузки ТП-154 г.Черемхово. «Строительство ВЛ-6кВ, установка 2-х дополнительных подстанций КТПН-630/6/0,4кВ в районе ул.Спортивная, пер.Пионерский, реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ. | ИНВ-Ч0000480 | август-октябрь
253 | ЧЭС | г.Черемхово | ВЛ-6 кВ фидер 3 ПС "ТЭЦ-12" г. Черемхово /8578м/ в пролётах опор №№58.11.1 - 58.11-58.13 -58.13.3, №№ 58.13 -58.25, №№ 79 - 79.1.14, №№79 -116 | ИНВ-Ч0000527 | август-октябрь
254 | ЧЭС | г.Черемхово | КЛ-6 кВ ввод с опоры №58.25 фидер 3 ПС "ТЭЦ-12" на ТП-58 ул. Забойщика, г. Черемхово | ИНВ-Ч00510611 | август-октябрь

## график
Утверждаю: | [16 empty] | Согласовано:
Генеральный директор | [16 empty] | Главный инженер-заместитель
ОГУЭП "Облкоммунэнерго" | [16 empty] | генерального директора
_____________________А.Ю.Анфиногенов | [16 empty] | _____________________М.А. Давыдов
"____"_________________2022г. | [16 empty] | "____"_________________2022г.
План-график
проведения текущего и капитального ремонтов электрических сетей (подрядный способ)
по филиалам ОГУЭП "Облкоммунэнерго" на 2022 год
Филиал | Населенный пункт | Наименование объекта | Инвентарный номер | Вид ремонта | Месяц выполнения работ | [11 empty] | Стоимость, тыс.руб.(без НДС) в ценах 3кв.2022г., руб.
[5 empty] | янв | февр | март | апрель | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
АЭС | г.Ангарск | РП-5 (ремонт кровли) | ИНВ-5100328 | капитальный | [5 empty] | Х | [6 empty] | 853.9443
АЭС | г.Ангарск | ТП-2м6 (ремонт кровли) | ИНВ-05100219 | капитальный | [6 empty] | Х | [5 empty] | 168.9663
АЭС | г.Ангарск | ТП-3м1 (ремонт кровли) | ИНВ-05100224 | капитальный | [6 empty] | Х | [5 empty] | 109.0444
АЭС | г.Ангарск | ТП-6м2 (ремонт кровли) | ИНВ-05100248 | капитальный | [6 empty] | Х | [5 empty] | 141.2335
АЭС | г.Ангарск | ТП-15м3 (ремонт кровли) | ИНВ-05100171 | капитальный | [6 empty] | Х | [5 empty] | 141.8361
АЭС | г.Ангарск | ТП-15м5 (ремонт кровли) | ИНВ-05100172 | капитальный | [6 empty] | Х | [5 empty] | 178.5406
АЭС | г.Ангарск | ТП-102 (ремонт кровли) | ИНВ-05100030 | капитальный | [7 empty] | Х |  |  |  |  | 113.5633
АЭС | г.Ангарск | ТП-106 (ремонт кровли) | ИНВ-05100034 | капитальный | [7 empty] | Х |  |  |  |  | 235.6072
АЭС | г.Ангарск | ТП-107 (ремонт кровли) | ИНВ-05100036 | капитальный | [7 empty] | Х |  |  |  |  | 138.0435
АЭС | г.Ангарск | ТП-115 (ремонт кровли) | ИНВ-05100040 | капитальный | [7 empty] | Х |  |  |  |  | 191.9873
АЭС | г.Ангарск | ТП-ГУС (ремонт кровли) | ИНВ-05100015 | капитальный | [7 empty] | Х |  |  |  |  | 201.983
АЭС | г.Ангарск | ТП-206/2 (ремонт кровли) | ИНВ-5100314 | капитальный | [8 empty] | Х |  |  |  | 163.0875
АЭС | г.Ангарск | ТП-207/2 (ремонт кровли) | ИНВ-5100285 | капитальный | [8 empty] | Х |  |  |  | 174.8272
АЭС | г.Ангарск | ТП-207/3 (ремонт кровли) | ИНВ-5100284 | капитальный | [8 empty] | Х |  |  |  | 157.0931
АЭС | г.Ангарск | ТП-211/1 (ремонт кровли) | ИНВ-5100280 | капитальный | [8 empty] | Х |  |  |  | 155.9626
АЭС | г.Ангарск | ТП-219/1 (ремонт кровли) | ИНВ-5100313 | капитальный | [8 empty] | Х |  |  |  | 274.0485
АЭС | г.Ангарск | ТП-219/3 (ремонт кровли) | ИНВ-5100325 | капитальный | [8 empty] | Х |  |  |  | 233.8216
АЭС | с.Савватеевка | ПТС-35/10 кВ, ул. Токарева (ремонт ограждения, ворот, калитки) | ИНВ-02100607 | капитальный | [8 empty] | Х |  |  |  | 525.3
АЭС | Ангарский городской округ | восстановление нарушенного а/б покрытия дорог после проведения внеплановых ремонтных работ на КЛ - 0,4/ 6 / 10 кВ. |  | капитальный | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | 613.61
АЭС | г.Усолье-Сибирское | ТП-165 (ремонт кровли) | ИНВ-У510111 | капитальный | [5 empty] | Х | [6 empty] | 175.01
АЭС | г.Усолье-Сибирское | ТП-144 (ремонт кровли) | ИНВ-У510096 | капитальный | [5 empty] | Х | [6 empty] | 272.9299
АЭС | г.Усолье-Сибирское | ТП-152 (ремонт кровли) | ИНВ-У510099 | капитальный | [5 empty] | Х | [6 empty] | 272.9299
АЭС | г.Усолье-Сибирское | ТП-153 (ремонт кровли) | ИНВ-У510100 | капитальный | [5 empty] | Х | [6 empty] | 272.9299
АЭС | г.Усолье-Сибирское | ТП-154 (ремонт кровли) | ИНВ-У510101 | капитальный | [5 empty] | Х | [6 empty] | 272.9299
АЭС | г.Усолье-Сибирское | ТП-100 (ремонт кровли) | ИНВ-У510071 | капитальный | [6 empty] | Х | [5 empty] | 256.5899
АЭС | г.Усолье-Сибирское | ТП-176 (ремонт кровли) | ИНВ-У510116 | капитальный | [6 empty] | Х | [5 empty] | 256.5899
АЭС | г.Усолье-Сибирское | ТП-84 (ремонт кровли) | ИНВ-У510053 | капитальный | [6 empty] | Х | [5 empty] | 256.5899
АЭС | г.Усолье-Сибирское | ТП-163 (ремонт кровли) | ИНВ-У510109 | капитальный | [6 empty] | Х | [5 empty] | 256.5899
АЭС | г.Усолье-Сибирское | ТП-159 (ремонт кровли) | ИНВ-У510105 | капитальный | [6 empty] | Х | [5 empty] | 256.5899
АЭС | г.Усолье-Сибирское | ТП-164 (ремонт кровли) | ИНВ-У510110 | капитальный | [7 empty] | Х |  |  |  |  | 256.5899
АЭС | Н-Мальтинск | ТП-1(ремонт кровли) | ИНВ-У510136 | капитальный | [7 empty] | Х |  |  |  |  | 279.385
АЭС | Н-Мальтинск | ТП-3 (ремонт кровли) | ИНВ-У510137 | капитальный | [7 empty] | Х |  |  |  |  | 279.385
АЭС | Н-Мальтинск | ТП-6 (ремонт кровли) | ИНВ-У510139 | капитальный | [7 empty] | Х |  |  |  |  | 279.385
АЭС | г.Усолье-Сибирское | ТП-114 (ремонт кровли) | ИНВ-У510073 | капитальный | [7 empty] | Х |  |  |  |  | 272.9299
АЭС | г.Усолье-Сибирское | ТП-135 (ремонт кровли) | ИНВ-У510092 | капитальный | [7 empty] | Х |  |  |  |  | 272.9299
АЭС | г.Усолье-Сибирское | восстановление нарушенного а/б покрытия дорог после проведения внеплановых ремонтных работ на КЛ - 0,4/ 6 / 10 кВ. |  | капитальный | [5 empty] | Х | Х | Х | Х |  |  |  | 582.22
ИЭС | Слюдянский р-н, р. п. Култук. | ВЛ-0,4кВ от ТП-7 "Кирова-1", от опоры №6 фидера "Роща". | ИНВ-С-0000123 | капитальный | Х | Х | Х | [9 empty] | 4166.48
ИЭС | Иркутский р-н, п. М. Падь. | ВЛ-10кВ, КТПН 400/10/0,4, п. М. Падь, ул. Заводская. | ИНВ-000080290 | капитальный | Х | Х | Х | [9 empty] | 1355.72
ИЭС | Иркутский р-н, п. М. Падь. | ВЛ-0,4кВ, п. М. Падь, ул. Заводская. | ИНВ-000080189 | капитальный | Х | Х | Х | [9 empty] | 4150.37
ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина | ВЛ-0,4кВ, с. Смоленщина, ул. Сосновая. | ИН2-000312141 | капитальный | Х | Х | Х | [9 empty] | 3573.52
ИЭС | Иркутский р-н, с. Смоленщина | ВЛ-0,4-10кВ, КТПН 400/10/0,4, с. Смоленщина, ул. 1-я Кайская, ул. З. Космодемьянской. | ИНВ-000080236 ИН2-000312141 | капитальный | Х | Х | Х | [9 empty] | 7117.31
ИЭС | Слюдянский р-н, д. Быстрая. | КТПН-400-6/0,4кВ, д. Быстрая, ул. Заречная. | ИНВ-С-0000101 | капитальный | Х | Х | Х | [9 empty] | 2284.29
ИЭС | Слюдянский р-н, д. Быстрая. | КТПН-400-6/0,4кВ, д. Быстрая, ул. Школьная. | ИНВ-С-0000101 | капитальный | Х | Х | Х
ИЭС | Слюдянский р-н, п. Сухой Ручей. | ВЛ-0,4кВ от ТП-Сухой Ручей, фидер "Линейная правая" по ул. Калинина, ул. Серова, ул. Рыбака. | ИНВ-С-0000119 | капитальный | Х | Х | Х | [9 empty] | 4164.97
ИЭС | Слюдянский р-н, п. Сухой Ручей. | ВЛ-0,4кВ от ТП-Сухой Ручей, фидер "Линейная левая" по ул. Островского, ул. Гоголя, ул. Ленская. | ИНВ-С-0000119 | капитальный | Х | Х | Х
ИЭС | Слюдянский р-н, п. Сухой Ручей. | ВЛ-0,4кВ от ТП-Сухой Ручей, фидер "Очистные" по ул. Калинина. | ИНВ-С-0000119 | капитальный | Х | Х | Х
ИЭС | Слюдянский р-н, г. Байкальск. | ВЛ-0,4кВ от ТП-14, фидер "ул. Набережная", "ул. Комсомольская". | ИНВ-С-0000064 | капитальный | Х | Х | Х | [9 empty] | 5480.08
ИЭС | Слюдянский р-н, г. Байкальск. | ВЛ-0,4кВ от ТП-37, фидер "м-н. Гагарина". | ИНВ-С-0000064 | капитальный | Х | Х | Х | [9 empty] | 3591.8
ИЭС | Слюдянский р-н, г. Байкальск. | ВЛ-6кВ от ТП-37, фидер "м-н. Гагарина". | ИНВ-С-0000066 | капитальный | Х | Х | Х
ИЭС | Слюдянский р-н, п. Утулик. | ВЛ-6кВ от ТП-25, фидер "ул. Набережная". | ИНВ-С-0000065 | капитальный | Х | Х | Х
ИЭС | Слюдянский р-н, п. Утулик. | ВЛ-0,4кВ от ТП-25, фидер "ул. Набережная". | ИНВ-С-0000064 | капитальный | Х | Х | Х
ИЭС | Слюдянский р-н, р. п. Култук. | ВЛ-10кВ, КТПН-400/10/0,4кВ, р. п. Култук, пер. Железнодорожный. | ИНВ-С-0000128 | капитальный | Х | Х | Х | [9 empty] | 2656.69
ИЭС | Слюдянский р-н, г. Слюдянка. | КТПН-630/6/0,4кВ, г. Слюдянка, ул. Васильева. | ИНВ-000528226 | капитальный | Х | Х | Х
КЭС | г. Киренск | ВЛ-10 кВ Фидер "Кривошапкино-2" от оп.№35-№121 (к ТП-37) | ИНВ-2127 | капитальный |  |  |  |  | Х | Х | [6 empty] | 3340.83
КЭС | г. Киренск м-н Мельничный | ВЛ-10кВ ф."Никольск" от оп.№212 до оп.№246 | ИНВ-Ч00511045 | капитальный | [5 empty] | Х | Х | Х | Х |  |  |  | 3575.86
КЭС | г. Киренск м-н Гарь | ВЛ-0,4кВ от ТП 30024 ф.№1,3,5 | ИНВ-2139 | капитальный |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | 3818.56
КЭС | г. Киренск м-н Гарь | ВЛ-0,4кВ от ТП 30039 ф.№1,3,4 | ИНВ-2139 | капитальный | [5 empty] | Х | Х | Х | Х |  |  |  | 4514.73
МЧЭС | Мамско-Чуйский р-н, Бодайбинский р-н Иркутской обл. | ВЛ-110кВ «Мамакан-Мусковит» (участок уг. 21 – уг. 8). | ИНВ-114001. | капитальный | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 80000
НЭС | р.п. Куйтун | ВЛ 10 кВ ф-1 "Горсеть"-0,62км | ИНВ-Т0000182 | капитальный |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | 2622.57
НЭС | р.п. Куйтун | ВЛ 10 кВ ф-3 "Заготзерно"-1,43км | ИНВ-Т0000179 | капитальный |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | 3967.51
НЭС | г. Нижнеудинск | ВЛ-10 кВ ф. № 5 | с122003 | капитальный |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | 2687.76
НЭС | г. Нижнеудинск | ВЛ-10 кВ ф. № 6 | с122003 | капитальный |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | 2687.76
НЭС | г. Нижнеудинск | ВЛ-10 кВ ф. № 4 | с122003 | капитальный |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | 1731.926
НЭС | г. Нижнеудинск | ВЛ-10 кВ ф. № Ак | с122001 | капитальный |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | 1501.101
НЭС | г. Нижнеудинск | ВЛ-10 кВ ф. № Бк | с122002 | капитальный |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | 1501.101
СЭС | с. Зулумай | ВЛ-10 кВ "Басалаевка - Зулумай" | ИНВ-32024 | капитальный |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4150.24
СЭС | Зиминский район | ВЛ-10 кВ "РП-7-РП-8" Левая цепь | ИНВ-32014-15 | капитальный |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4900
СЭС | Зиминский район | ВЛ-10 кВ "РП-7-РП-8" Правая цепь | ИНВ-32014-15 | капитальный |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4900
ТЭС | г. Тайшет | ВЛ-10 кВ 6,000 Ф. №5 от ПС 35\10 кВ Мелькомбинат /6000 м/, ВЛ-0,4 кВ 2,61451 Ф. Ленина ТП-44 /2614,51 м/, (ул. Воинов -Интернационалистов, ул. Пионерская ТП-41) | ИНВ-1120245, ИН3-1110101. | капитальный | [6 empty] | Х | [5 empty] | 2200.8583
ТЭС | г. Тайшет | ВЛ-10 кВ 6,000 Ф. №5 от ПС 35\10 кВ Мелькомбинат /6000 м/, ВЛ-0,4 кВ 2,61451 Ф. Ленина ТП-44 /2614,51 м/ (ул. Пионерская, ул. Чкалова, ул. Ленина) | ИНВ-1120245, ИН3-1110101. | капитальный | [6 empty] | Х | [5 empty] | 2423.4667
ТЭС | г. Тайшет | ВЛ-10 кВ 5,80648 Ф. №1 с ПС Тяговая Тайшет-Западная /5806,48 м/, ВЛ-0,4 кВ 1,6769 Ф. 19-го Партсъезда ТП-20 /1676,9 м/ (чётная сторона по ул. 19-го Партсъезда) | ИНВ-1120255, ИН2-1110058. | капитальный | [7 empty] | Х |  |  |  |  | 2455.85
ТЭС | г. Тайшет | ВЛ-0,4 кВ 1,6769 Ф. 19-го Партсъезда ТП-20 /1676,9 м/ инв.№ ИН2-1110058 г. Тайшет. (нечётная сторона по ул. 19-го Партсъезда) | ИНВ-1120255, ИН2-1110058. | капитальный | [7 empty] | Х |  |  |  |  | 1490.7917
ТЭС | г. Тайшет | ВЛ-0,4 кВ 3,5719 Ф. Степная ТП-62 /3571,9 м/, инв.№ ИН2-1110118 г. Тайшет. (ул. Ивана Бича) | ИН2-1110118. | капитальный | [8 empty] | Х |  |  |  | 2394.93
ТЭС | г. Тайшет | ВЛ-0,4 кВ 3,5719 Ф. Степная ТП-62 /3571,9 м/, инв.№ ИН2-1110118 г. Тайшет. (ул. Степная, ул. Маяковского) | ИН2-1110118. | капитальный | [8 empty] | Х |  |  |  | 2059.4
УКЭС | г. Усть-Кут | ВЛ-10 кВ ф.221 "ст. РЭБ" оп.20.8-20.43 | ИНВ-1120024 | капитальный | [5 empty] | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | 3017.927
УОЭС | п. Бугульдейка | ВЛ-35 кВ "Косая Степь-Бугульдейка", опоры №№ 7-60 | ИНВ-85678637 | капитальный |  |  |  |  | Х | Х | [6 empty] | 8322.8
УОЭС | п. Бугульдейка | ВЛ-35 кВ "Косая Степь-Бугульдейка", опоры №№ 60-214 | ИНВ-85678638 | капитальный |  |  |  |  | Х | Х | Х | [5 empty] | 117460
УОЭС | п. Бугульдейка | ВЛ-0,4 кВ Берег от ТП-Школа | ИНВ-85678635 | капитальный |  |  |  |  | Х | Х | Х | [5 empty] | 16204.9
УОЭС | п. Бугульдейка | ВЛ-0,4 кВ Ленина-1 от ТП-Школа | ИНВ-85678635 | капитальный |  |  |  |  | Х | Х | Х | [5 empty] | 5829.6
УОЭС | п. Бугульдейка | ВЛ-0,4 кВ Ленина-2 от ТП-Школа | ИНВ-85678635 | капитальный |  |  |  |  | Х | Х | Х | [5 empty] | 3782.3
УОЭС | п. Бугульдейка | ВЛ-0,4 кВ Комсомольская от ТП-Пилорама | ИНВ-85678635 | капитальный |  |  |  |  | Х | Х | Х | [5 empty] | 6107.2
ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2 от КТП-614, с.Тальники, Черемховский район | ИНВ-Ч00519627 | капитальный |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | 3274.89
ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | Участок ответвления ВЛ-35 кВ «Онот-Тальники» на ПС 35/10кВ «Тальники» от опоры №86 до опоры №135 включительно | ИНВ- Ч00519453 | капитальный | [12 empty] | 30884
ЧЭС | г.Свирск | Участок ВЛ-6кВ фидер №2 ПС 110/35/6кВ «Свирск» (опоры №№1-36) с заменой головных КЛ-6кВ от ПС «Свирск до опоры №1 совместно с участком ВЛ-6кВ фидер №1 ПС 110/35/6кВ «Свирск» (опоры №№1-13) с заменой головных КЛ-6кВ от ПС «Свирск до опоры №1 . | ИНВ-Ч0000593, ИНВ-Ч0000591, ИНВ-Ч00510789, ИНВ-Ч00510783 | капитальный | [12 empty] | 9949
ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-10кВ "Тальники-БАМ" /2200м/,п.Тальники, Черемховский район | ИНВ-Ч00519622 | капитальный | [12 empty] | 4945
ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-10кВ "Тальники-Сплавная", Ирк.обл.,Черемх.р-н, п.Юлинск /4416м/ | ИНВ-Ч00519501 | капитальный | [12 empty] | 9926
ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от КТП-618/270м/,п.Тальники, Черемховский район | ИНВ-Ч00519631 | капитальный | [12 empty] | 419
ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2 от КТП-613/900м/,п.Тальники, Черемховский район | ИНВ-Ч00519626 | капитальный | [12 empty] | 1385
ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2,3 от КТП-611/2000м/,п.Тальники, Черемховский район | ИНВ-Ч00519624 | капитальный | [12 empty] | 3073
ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2,3 от КТП-615/2022м/,п.Тальники, Черемховский район | ИНВ-Ч00519628 | капитальный | [12 empty] | 3106
ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2,3 от КТП-616/1000м/,п.Тальники, Черемховский район | ИНВ-Ч00519629 | капитальный | [12 empty] | 1539
ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2,3 от КТП-617/3400м/,п.Тальники, Черемховский район | ИНВ-Ч00519630 | капитальный | [12 empty] | 5220
ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4 кВ ф.№1,2,3,4 от КТП-612/1800м/,п.Тальники, Черемховский район | ИНВ-Ч00519625 | капитальный | [12 empty] | 2766
ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4кВ фидер №1 от КТП-619 Ирк.обл.,Черемх.р-н, п.Юлинск (38:20:000000:534) /448м/ ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП-619 Ирк.обл.,Черемх.р-н, п.Юлинск (38:20:000000:534) /912м/ | ИНВ-Ч00519517 ИНВ-Ч00519519 | капитальный | [12 empty] | 2091
ЧЭС | с.Тальники, Черемховский район | ВЛ-0,4кВ фидер №1 от КТП-620 Ирк.обл.,Черемх.р-н, п.Юлинск (38:20:000000:534) /878м/ ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП-620 Ирк.обл.,Черемх.р-н, п.Юлинск (38:20:000000:534) /522м/ | ИНВ-Ч00519518 ИНВ-Ч00519520 | капитальный | [12 empty] | 2152
ЧЭС | г.Черемхово | Головная КЛ-6кВ ф.13 ПС "Новогришевская" (КЛ-6 кВ фидер 13 ПС "Ново-Гришевская" г. Черемхово /850м/) | ИНВ-Ч0000507 | капитальный | [12 empty] | 525
ЧЭС | г.Черемхово | Головная КЛ-6кВ ф.19 ПС "Новогришевская" (КЛ-6 кВ фидер 19 ПС "Ново-Гришевская" г. Черемхово /650м/) | ИНВ-Ч0000503 | капитальный | [12 empty] | 525
ЧЭС | г.Черемхово | Головная КЛ-6кВ ф.24 ПС "Новогришевская" (ВЛ-6 кВ фидер 24 ПС "Новогришаевская" г. Черемхово /5068м/) | ИНВ-Ч0001036 | капитальный | [12 empty] | 525
ЧЭС | г.Черемхово | Головная КЛ-6кВ ф.23 ПС "Новогришевская" (КЛ-6 кВ фидер 23 ПС "Ново-Гришевская" до опоры №1 г. Черемхово /300м/) | ИНВ-Ч0000976 | капитальный | [12 empty] | 525
ЧЭС | г.Свирск | Головная КЛ-6кВ ф.8 ПС "Свирск" (ВЛ-6 кВ фидер 8 ПС "РРЗ" г. Свирск /6234м/) | ИНВ-Ч0000959 | капитальный | [12 empty] | 525
ЧЭС | г.Свирск | Головная КЛ-6кВ ф.14 ПС "Свирск" ВЛ-6 кВ фидер 14 ПС "РРЗ" г. Свирск /4021м/ | ИНВ-Ч0000960 | капитальный | [12 empty] | 875
ЧЭС | г.Черемхово | Головная КЛ-6кВ ф.5 ПС "Восточная" (ВЛ-6 кВ фидер 5 ПС "Восточная" г. Черемхово /2136м/) | ИНВ-Ч0000302 | капитальный | [12 empty] | 1050
ЧЭС | г.Черемхово | Головная КЛ-6кВ ф.6 ПС "Восточная" (ВЛ-6 кВ фидер 6 ПС "Восточная", г. Черемхово /1116м/) | ИНВ-Ч0000531 | капитальный | [12 empty] | 1400
ЧЭС | г.Черемхово | Для разгрузки ТП-8 г.Черемхово. «Строительство ВЛ-6кВ, установка 2-х дополнительных подстанций КТПН-630/6/0,4кВ в районе ул.2-я Ветеринарная, пер.Спортивный, реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ. |  | капитальный | [12 empty] | 9332
ЧЭС | г.Черемхово | Для разгрузки ТП-183 г.Черемхово. «Строительство ВЛ-6кВ, установка 2-х дополнительных подстанций КТПН-630/6/0,4кВ в районе ул.Ватутина, ул.2-я Заводская, реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ. |  | капитальный | [12 empty] | 10231
ЧЭС | г.Черемхово | Для разгрузки ТП-154 г.Черемхово. «Строительство ВЛ-6кВ, установка 2-х дополнительных подстанций КТПН-630/6/0,4кВ в районе ул.Спортивная, пер.Пионерский, реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ. |  | капитальный | [12 empty] | 9839
ЧЭС | г.Черемхово | ВЛ-6 кВ фидер 3 ПС "ТЭЦ-12" г. Черемхово /8578м/ в пролётах опор №№58.11.1 - 58.11-58.13 -58.13.3, №№ 58.13 -58.25, №№ 79 - 79.1.14, №№79 -116 | ИНВ-Ч0000527 | капитальный | [12 empty] | 7433
ЧЭС | г.Черемхово | КЛ-6 кВ ввод с опоры №58.25 фидер 3 ПС "ТЭЦ-12" на ТП-58 ул. Забойщика, г. Черемхово | ИНВ-Ч00510611 | капитальный | [12 empty] | 2099
ИТОГО: | [16 empty] | 473350.0957
Заместитель главного инженера Крупнов В.В.
Начальник ОЭ и ОР Тараненко В.Ю.